## Gabarito - Overworking
[8 empty] | 1.5 | 1.5
BASE SCENARIO | start | finish | bugs acum | duration | bugs gen | 12 HR | start | finish | bugs | bugs acum | CALCULADO | start | finish | bugs
Requisitos Inscrições | 0.1 | 1.6 | 8.63 | 1.5 | 8.63 | Requisitos Inscrições | 0.1 | 1.1 | 12.945 | 12.945 | Requisitos Inscrições | 0.1 | 1.1 | 12.94 | 0 | 0 | -0.005
Requisitos Turmas | 1.6 | 4.1 | 13.1 | 2.5 | 13.1 | Requisitos Turmas | 1.1 | 2.7667 | 19.65 | 19.65 | Requisitos Turmas | 1.1 | 2.7 | 19.65 | 0 | -0.066667 | 0
Requisitos Disciplinas | 4.1 | 5.2 | 6.39 | 1.1 | 6.39 | Requisitos Disciplinas | 2.7667 | 3.5 | 9.585 | 9.585 | Requisitos Disciplinas | 2.7 | 3.5 | 9.58 | -0.066667 | 0 | -0.005
Requisitos Aluno | 5.2 | 6.6 | 7.35 | 1.4 | 7.35 | Requisitos Aluno | 3.5 | 4.4333 | 11.025 | 11.025 | Requisitos Aluno | 3.5 | 4.4 | 11.02 | 0 | -0.033333 | -0.005
Requisitos Áreas | 6.6 | 7.9 | 7.35 | 1.3 | 7.35 | Requisitos Áreas | 4.4333 | 5.3 | 11.025 | 11.025 | Requisitos Áreas | 4.4 | 5.3 | 11.02 | -0.033333 | 0 | -0.005
Requisitos Professores | 7.9 | 9.1 | 6.39 | 1.2 | 6.39 | Requisitos Professores | 5.3 | 6.1 | 9.585 | 9.585 | Requisitos Professores | 5.3 | 6.1 | 9.58 | 0 | 0 | -0.005
Requisitos Usuários | 9.1 | 10.2 | 5.75 | 1.1 | 5.75 | Requisitos Usuários | 6.1 | 6.8333 | 8.625 | 8.625 | Requisitos Usuários | 6.1 | 6.8 | 8.63 | 0 | -0.033333 | 0.005
Projeto Inscrições | 10.2 | 12.2 | 19.57 | 2 | 10.94 | Projeto Inscrições | 6.8333 | 8.1667 | 16.41 | 29.355 | Projeto Inscrições | 6.8 | 8.2 | 29.36 | -0.033333 | 0.033333 | 0.005
Projeto Turmas | 12.2 | 15.3 | 29.72 | 3.1 | 16.62 | Projeto Turmas | 8.1667 | 10.2333 | 24.93 | 44.58 | Projeto Turmas | 8.2 | 10.2 | 44.58 | 0.033333 | -0.033333 | 0
Projeto Disciplinas | 15.3 | 16.8 | 14.5 | 1.5 | 8.11 | Projeto Disciplinas | 10.2333 | 11.2333 | 12.165 | 21.75 | Projeto Disciplinas | 10.2 | 11.2 | 21.75 | -0.033333 | -0.033333 | 0
Projeto Aluno | 16.8 | 18.5 | 16.67 | 1.7 | 9.32 | Projeto Aluno | 11.2333 | 12.3667 | 13.98 | 25.005 | Projeto Aluno | 11.2 | 12.3 | 25.01 | -0.033333 | -0.066667 | 0.005
Projeto Áreas | 18.5 | 20.2 | 16.67 | 1.7 | 9.32 | Projeto Áreas | 12.3667 | 13.5 | 13.98 | 25.005 | Projeto Áreas | 12.3 | 13.5 | 25.01 | -0.066667 | 0 | 0.005
Projeto Professores | 20.2 | 21.7 | 14.5 | 1.5 | 8.11 | Projeto Professores | 13.5 | 14.5 | 12.165 | 21.75 | Projeto Professores | 13.5 | 14.5 | 21.75 | 0 | 0 | 0
Projeto Usuários | 21.7 | 23 | 13.05 | 1.3 | 7.3 | Projeto Usuários | 14.5 | 15.3667 | 10.95 | 19.575 | Projeto Usuários | 14.5 | 15.4 | 19.57 | 0 | 0.033333 | -0.005
Codificacao Inscrições | 23 | 31.4 | 64.8 | 8.4 | 45.23 | Codificacao Inscrições | 15.3667 | 20.9667 | 67.845 | 97.2 | Codificacao Inscrições | 15.4 | 20.9 | 97.2 | 0.033333 | -0.066667 | 0
Codificacao Turmas | 31.4 | 44.1 | 98.4 | 12.7 | 68.68 | Codificacao Turmas | 20.9667 | 29.4333 | 103.02 | 147.6 | Codificacao Turmas | 20.9 | 29.4 | 147.6 | -0.066667 | -0.033333 | 0
Codificacao Disciplinas | 44.1 | 50.2 | 48 | 6.1 | 33.5 | Codificacao Disciplinas | 29.4333 | 33.5 | 50.25 | 72 | Codificacao Disciplinas | 29.4 | 33.5 | 72 | -0.033333 | 0 | 0
Codificacao Aluno | 50.2 | 57.3 | 55.2 | 7.1 | 38.53 | Codificacao Aluno | 33.5 | 38.2333 | 57.795 | 82.8 | Codificacao Aluno | 33.5 | 38.2 | 82.8 | 0 | -0.033333 | 0
Codificacao Áreas | 57.3 | 64.4 | 55.2 | 7.1 | 38.53 | Codificacao Áreas | 38.2333 | 42.9667 | 57.795 | 82.8 | Codificacao Áreas | 38.2 | 43 | 82.8 | -0.033333 | 0.033333 | 0
Codificacao Professores | 64.4 | 70.6 | 48 | 6.2 | 33.5 | Codificacao Professores | 42.9667 | 47.1 | 50.25 | 72 | Codificacao Professores | 43 | 47.1 | 72 | 0.033333 | 0 | 0
Codificacao Usuários | 70.6 | 76.2 | 43.2 | 5.6 | 30.15 | Codificacao Usuários | 47.1 | 50.8333 | 45.225 | 64.8 | Codificacao Usuários | 47.1 | 50.8 | 64.8 | 0 | -0.033333 | 0
Testes Inscrições | 76.2 | 84.6 | 0 | 8.4 | 0 | Testes Inscrições | 50.8333 | 59.2573 | 0 | 0 | Testes Inscrições | 50.8 | 59.2 | 0 | -0.033333 | -0.057333 | 0
Testes Turmas | 84.6 | 97.4 | 0 | 12.8 | 0 | Testes Turmas | 59.2573 | 72.0493 | 0 | 0 | Testes Turmas | 59.2 | 72 | 0 | -0.057333 | -0.049333 | 0
Testes Disciplinas | 97.4 | 103.6 | 0 | 6.2 | 0 | Testes Disciplinas | 72.0493 | 78.2893 | 0 | 0 | Testes Disciplinas | 72 | 78.3 | 0 | -0.049333 | 0.010667 | 0
Testes Aluno | 103.6 | 110.8 | 0 | 7.2 | 0 | Testes Aluno | 78.2893 | 85.4653 | 0 | 0 | Testes Aluno | 78.3 | 85.4 | 0 | 0.010667 | -0.065333 | 0
Testes Áreas | 110.8 | 118 | 0 | 7.2 | 0 | Testes Áreas | 85.4653 | 92.6413 | 0 | 0 | Testes Áreas | 85.4 | 92.6 | 0 | -0.065333 | -0.041333 | 0
Testes Professores | 118 | 124.2 | 0 | 6.2 | 0 | Testes Professores | 92.6413 | 98.8813 | 0 | 0 | Testes Professores | 92.6 | 98.9 | 0 | -0.041333 | 0.018667 | 0
Testes Usuários | 124.2 | 129.9 | 0 | 5.7 | 0 | Testes Usuários | 98.8813 | 104.4973 | 0 | 0 | Testes Usuários | 98.9 | 104.5 | 0 | 0.018667 | 0.0026667 | 0
[8 empty] | 1 | 0.9
[6 empty] | 8 HR | start | finish | bugs | bugs acum |  | start | finish | bugs
[6 empty] | Requisitos Inscrições | 0.1 | 1.6 | 7.767 | 7.767 | Requisitos Inscrições | 0.1 | 1.6 | 7.76 | 0 | 0 | -0.007
[6 empty] | Requisitos Turmas | 1.6 | 4.1 | 11.79 | 11.79 | Requisitos Turmas | 1.6 | 4.1 | 11.79 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Requisitos Disciplinas | 4.1 | 5.2 | 5.751 | 5.751 | Requisitos Disciplinas | 4.1 | 5.2 | 5.75 | 0 | 0 | -0.001
[6 empty] | Requisitos Aluno | 5.2 | 6.6 | 6.615 | 6.615 | Requisitos Aluno | 5.2 | 6.6 | 6.61 | 0 | 0 | -0.005
[6 empty] | Requisitos Áreas | 6.6 | 7.9 | 6.615 | 6.615 | Requisitos Áreas | 6.6 | 7.9 | 6.61 | 0 | 0 | -0.005
[6 empty] | Requisitos Professores | 7.9 | 9.1 | 5.751 | 5.751 | Requisitos Professores | 7.9 | 9.1 | 5.75 | 0 | 0 | -0.001
[6 empty] | Requisitos Usuários | 9.1 | 10.2 | 5.175 | 5.175 | Requisitos Usuários | 9.1 | 10.2 | 5.18 | 0 | 0 | 0.005
[6 empty] | Projeto Inscrições | 10.2 | 12.2 | 9.846 | 17.613 | Projeto Inscrições | 10.2 | 12.2 | 17.62 | 0 | 0 | 0.007
[6 empty] | Projeto Turmas | 12.2 | 15.3 | 14.958 | 26.748 | Projeto Turmas | 12.2 | 15.3 | 26.75 | 0 | 0 | 0.002
[6 empty] | Projeto Disciplinas | 15.3 | 16.8 | 7.299 | 13.05 | Projeto Disciplinas | 15.3 | 16.8 | 13.05 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Projeto Aluno | 16.8 | 18.5 | 8.388 | 15.003 | Projeto Aluno | 16.8 | 18.5 | 15.01 | 0 | 0 | 0.007
[6 empty] | Projeto Áreas | 18.5 | 20.2 | 8.388 | 15.003 | Projeto Áreas | 18.5 | 20.2 | 15.01 | 0 | 0 | 0.007
[6 empty] | Projeto Professores | 20.2 | 21.7 | 7.299 | 13.05 | Projeto Professores | 20.2 | 21.7 | 13.05 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Projeto Usuários | 21.7 | 23 | 6.57 | 11.745 | Projeto Usuários | 21.7 | 23 | 11.74 | 0 | 0 | -0.005
[6 empty] | Codificacao Inscrições | 23 | 31.4 | 40.707 | 58.32 | Codificacao Inscrições | 23 | 31.4 | 58.32 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Codificacao Turmas | 31.4 | 44.1 | 61.812 | 88.56 | Codificacao Turmas | 31.4 | 44.1 | 88.56 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Codificacao Disciplinas | 44.1 | 50.2 | 30.15 | 43.2 | Codificacao Disciplinas | 44.1 | 50.2 | 43.2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Codificacao Aluno | 50.2 | 57.3 | 34.677 | 49.68 | Codificacao Aluno | 50.2 | 57.3 | 49.68 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Codificacao Áreas | 57.3 | 64.4 | 34.677 | 49.68 | Codificacao Áreas | 57.3 | 64.4 | 49.68 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Codificacao Professores | 64.4 | 70.6 | 30.15 | 43.2 | Codificacao Professores | 64.4 | 70.6 | 43.2 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Codificacao Usuários | 70.6 | 76.2 | 27.135 | 38.88 | Codificacao Usuários | 70.6 | 76.2 | 38.88 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Testes Inscrições | 76.2 | 83.7816 | 0 | 0 | Testes Inscrições | 76.2 | 83.8 | 0 | 0 | 0.0184 | 0
[6 empty] | Testes Turmas | 83.7816 | 95.2944 | 0 | 0 | Testes Turmas | 83.8 | 95.3 | 0 | 0.0184 | 0.0056 | 0
[6 empty] | Testes Disciplinas | 95.2944 | 100.9104 | 0 | 0 | Testes Disciplinas | 95.3 | 100.9 | 0 | 0.0056 | -0.0104 | 0
[6 empty] | Testes Aluno | 100.9104 | 107.3688 | 0 | 0 | Testes Aluno | 100.9 | 107.4 | 0 | -0.0104 | 0.0312 | 0
[6 empty] | Testes Áreas | 107.3688 | 113.8272 | 0 | 0 | Testes Áreas | 107.4 | 113.8 | 0 | 0.0312 | -0.0272 | 0
[6 empty] | Testes Professores | 113.8272 | 119.4432 | 0 | 0 | Testes Professores | 113.8 | 119.4 | 0 | -0.0272 | -0.0432 | 0
[6 empty] | Testes Usuários | 119.4432 | 124.4976 | 0 | 0 | Testes Usuários | 119.4 | 124.5 | 0 | -0.0432 | 0.0024 | 0

## Gabarito - Exhaustion
calc
BASE SCENARIO | start | finish | bugs acum | duration | bugs gen | 12 HR | start | finish | prod | exh |  | bugs | err gen | bugs acum | CALCULADO | start | finish | bugs
Requisitos Inscrições | 0 | 1.5 | 8.63 | 1.5 | 8.63 | Requisitos Inscrições | 0 | 1 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 12.945 | 1.5 | 12.945 | Requisitos Inscrições | 0 | 1 | 12.94 | 0 | 0 | 0
Requisitos Turmas | 1.5 | 4 | 13.1 | 2.5 | 13.1 | Requisitos Turmas | 1 | 2.7 | 1.5 | 6.75 | 6.75 | 19.65 | 1.5 | 19.65 | Requisitos Turmas | 1 | 2.6 | 19.65 | 0 | -0.1 | 0
Requisitos Disciplinas | 4 | 5.1 | 6.39 | 1.1 | 6.39 | Requisitos Disciplinas | 2.7 | 3.4 | 1.5 | 8.5 | 9 | 9.585 | 1.5 | 9.585 | Requisitos Disciplinas | 2.6 | 3.4 | 9.58 | -0.1 | 0 | 0
Requisitos Aluno | 5.1 | 6.5 | 7.35 | 1.4 | 7.35 | Requisitos Aluno | 3.4 | 4.3 | 1.5 | 10.75 | 11.5 | 11.025 | 1.5 | 11.025 | Requisitos Aluno | 3.4 | 4.3 | 11.02 | 0 | 0 | 0
Requisitos Áreas | 6.5 | 7.8 | 7.35 | 1.3 | 7.35 | Requisitos Áreas | 4.3 | 5.2 | 1.5 | 13 | 14 | 11.025 | 1.5 | 11.025 | Requisitos Áreas | 4.3 | 5.2 | 11.02 | 0 | 0 | 0
Requisitos Professores | 7.8 | 9 | 6.39 | 1.2 | 6.39 | Requisitos Professores | 5.2 | 6 | 1.5 | 15 | 16.25 | 9.585 | 1.5 | 9.585 | Requisitos Professores | 5.2 | 6 | 9.58 | 0 | 0 | 0
Requisitos Usuários | 9 | 10.1 | 5.75 | 1.1 | 5.75 | Requisitos Usuários | 6 | 6.7 | 1.5 | 16.75 | 18.25 | 8.625 | 1.5 | 8.625 | Requisitos Usuários | 6 | 6.7 | 8.63 | 0 | 0 | 0
Projeto Inscrições | 10.1 | 12.1 | 19.57 | 2 | 10.94 | Projeto Inscrições | 6.7 | 8 | 1.5 | 20 | 22 | 16.41 | 1.5 | 29.355 | Projeto Inscrições | 6.7 | 8.1 | 29.36 | 0 | 0.1 | 0
Projeto Turmas | 12.1 | 15.2 | 29.72 | 3.1 | 16.62 | Projeto Turmas | 8 | 10.1 | 1.5 | 25.25 | 27.25 | 24.93 | 1.5 | 44.58 | Projeto Turmas | 8.1 | 10.1 | 44.58 | 0.1 | 0 | 0
Projeto Disciplinas | 15.2 | 16.7 | 14.5 | 1.5 | 8.11 | Projeto Disciplinas | 10.1 | 11.1 | 1.5 | 27.75 | 30 | 12.165 | 1.5 | 21.75 | Projeto Disciplinas | 10.1 | 11.1 | 21.75 | 0 | 0 | 0
Projeto Aluno | 16.7 | 18.4 | 16.67 | 1.7 | 9.32 | Projeto Aluno | 11.1 | 12.2 | 1.5 | 30.5 | 33 | 13.98 | 1.5 | 25.005 | Projeto Aluno | 11.1 | 12.2 | 25.01 | 0 | 0 | 0
Projeto Áreas | 18.4 | 20.1 | 16.67 | 1.7 | 9.32 | Projeto Áreas | 12.2 | 13.3 | 1.5 | 33.25 | 36.25 | 13.98 | 1.5 | 25.005 | Projeto Áreas | 12.2 | 13.4 | 25.01 | 0 | 0.1 | 0
Projeto Professores | 20.1 | 21.6 | 14.5 | 1.5 | 8.11 | Projeto Professores | 13.3 | 14.3 | 1.5 | 35.75 | 39 | 12.165 | 1.5 | 21.75 | Projeto Professores | 13.4 | 14.4 | 21.75 | 0.1 | 0.1 | 0
Projeto Usuários | 21.6 | 22.9 | 13.05 | 1.3 | 7.3 | Projeto Usuários | 14.3 | 15.2 | 1.5 | 38 | 41.5 | 10.95 | 1.5 | 19.575 | Projeto Usuários | 14.4 | 15.3 | 19.57 | 0.1 | 0.1 | 0
Codificacao Inscrições | 22.9 | 31.3 | 64.8 | 8.4 | 45.23 | Codificacao Inscrições | 15.2 | 21.9 | 1.2537 | 44.75 | 41.5 | 56.7063 | 1.2537 | 86.0613 | Codificacao Inscrições | 15.3 | 22 | 86.01 | 0.1 | 0.1 | -0.1
Codificacao Turmas | 31.3 | 44 | 98.4 | 12.7 | 68.68 | Codificacao Turmas | 21.9 | 34.6 | 1 | 13 | 9.5 | 61.812 | 0.9 | 106.392 | Codificacao Turmas | 22 | 34.7 | 106.39 | 0.1 | 0.1 | 0
Codificacao Disciplinas | 44 | 50.1 | 48 | 6.1 | 33.5 | Codificacao Disciplinas | 34.6 | 39.9 | 1.1415 | -0.25 | 4 | 38.2406 | 1.1415 | 59.9906 | Codificacao Disciplinas | 34.7 | 40 | 59.98 | 0.1 | 0.1 | 0
Codificacao Aluno | 50.1 | 57.2 | 55.2 | 7.1 | 38.53 | Codificacao Aluno | 39.9 | 44.6 | 1.5 | 11.5 | 16 | 57.795 | 1.5 | 82.8 | Codificacao Aluno | 40 | 44.7 | 82.8 | 0.1 | 0.1 | 0
Codificacao Áreas | 57.2 | 64.3 | 55.2 | 7.1 | 38.53 | Codificacao Áreas | 44.6 | 49.3 | 1.5 | 23.25 | 28.25 | 57.795 | 1.5 | 82.8 | Codificacao Áreas | 44.7 | 49.5 | 82.8 | 0.1 | 0.2 | 0
Codificacao Professores | 64.3 | 70.5 | 48 | 6.2 | 33.5 | Codificacao Professores | 49.3 | 53.4 | 1.5 | 33.5 | 38.75 | 50.25 | 1.5 | 72 | Codificacao Professores | 49.5 | 53.6 | 72 | 0.2 | 0.2 | 0
Codificacao Usuários | 70.5 | 76.1 | 43.2 | 5.6 | 30.15 | Codificacao Usuários | 53.4 | 57.1 | 1.5 | 42.75 | 48.25 | 45.225 | 1.5 | 64.8 | Codificacao Usuários | 53.6 | 57.3 | 64.8 | 0.2 | 0.2 | 0
Testes Inscrições | 76.1 | 84.5 | 0 | 8.4 | 0 | Testes Inscrições | 57.1 | 67.9 | 1.0321 | 30.75 | 24.25 | 0 | - | 0 | Testes Inscrições | 57.3 | 68.2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0
Testes Turmas | 84.5 | 97.3 | 0 | 12.8 | 0 | Testes Turmas | 67.9 | 80.4 | 1.1089 | -0.5 | 7 | 0 | - | 0 | Testes Turmas | 68.2 | 80.6 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0
Testes Disciplinas | 97.3 | 103.5 | 0 | 6.2 | 0 | Testes Disciplinas | 80.4 | 85.6 | 1.5 | 12.5 | 20.25 | 0 | - | 0 | Testes Disciplinas | 80.6 | 85.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0
Testes Aluno | 103.5 | 110.7 | 0 | 7.2 | 0 | Testes Aluno | 85.6 | 92.8 | 1.5 | 30.5 | 38.5 | 0 | - | 0 | Testes Aluno | 85.8 | 93 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0
Testes Áreas | 110.7 | 117.9 | 0 | 7.2 | 0 | Testes Áreas | 92.8 | 101.3 | 1.2706 | 51.75 | 40 | 0 | - | 0 | Testes Áreas | 93 | 101.5 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0
Testes Professores | 117.9 | 124.1 | 0 | 6.2 | 0 | Testes Professores | 101.3 | 110.7 | 1 | 28.25 | 16.25 | 0 | - | 0 | Testes Professores | 101.5 | 110.9 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0
Testes Usuários | 124.1 | 129.8 | 0 | 5.7 | 0 | Testes Usuários | 110.7 | 118.5 | 1.0779 | 8.75 | 3.25 | 0 | - | 0 | Testes Usuários | 110.9 | 118.6 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0